## Feuil1
DIAGRAMME DE GANTT PROJET INFORMATIQUE : GROUPE 10
|  | Septembre | [25 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Réunion tuteur | bar: Septembre 5; Septembre 12; Octobre 3; Novembre 4 to Novembre 6; Novembre 14
Livrables | bar: Septembre 27; Novembre 22; Décembre 10
| Réunion d'équipe | Octobre 27: Vacances
N° Tâche |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Phase 1 : Analyse | bar: 5 to 27
Phase d'analyse | bar: 5 to 11
Diagramme des classes | bar: 5 to 18
Diagramme des cas d'utilisation | bar: 5 to 18
Modèle de DB | bar: 5 to 18
Rédaction dossier d'analyse | bar: 11 to 23
Relecture | bar: 18 to 27
Rendu rapport d'analyse | bar: 27
Phase 2 : Coding | bar: 28 to Vacances 23
Implémentation des classes | bar: 2 to Vacances 31
Extraction DDB via API | bar: 9 to 23
Tests Unitaires | bar: 16 to Vacances 6
Phase 3 : Rapport final | bar: 2 to Vacances 23
Rédaction | bar: 2 to Vacances 13
Relecture | bar: Vacances 14 to Vacances 21
Rendu | bar: Vacances 22
Préparation beamer | bar: Vacances 20 to Vacances 27
Répétition soutenance | bar: Vacances 27; Vacances 5
Soutenance | bar: Vacances 10